

*Совет народных депутатов*

*Клёповского сельского поселения*

*Бутурлиновского муниципального района*

# *Воронежской области*

## РЕШЕНИЕ

от 07.11.2023г. № 111

с.Клёповка

**О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Клёповского сельского поселения от 25.08.2017 г. № 103 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Клеповского сельского поселения

**РЕШИЛ**

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клёповского сельского поселения от 25.08.2017 г. №103 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» изменения, изложив «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Клёповского сельского поселения Н.Я.Торубка

Председатель Совета народных депутатов

Клёповского сельского поселения Е.А.Коробова

Утверждено

решением Совета народных депутатов

Клёповского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

от 07.11.2023г. № 111

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛЁПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА**  **2017-2026 годы**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы |
| **Основание разработки программы:** | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации, * Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», * Генеральный план Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области * Устав Клёповского сельского поселения |
| **Заказчик программы:  Разработчик программы:** | Администрация Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Клёповка, ул.20 лет Октября, д.4.  Администрация Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Клёповка, ул.20 лет Октября, д.4. |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  5. Развитие личных подсобных хозяйств;  6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Клёповского сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1.Строительство ФАП и врачебной амбулатории.  2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.  3.Благоустройство парка.  4.Строительство детского сада.  5.Строительство спортивной площадки.  6. Капитальный ремонт здания Клёповской СОШ. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2017-2026 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2017 по 2021годы  2 этап – с 2022 по 2026 годы |
| **Объемы финансирования программы:** | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026годов составляет 102914.6 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год - 6836.6 тыс. рублей  2018 год - 41483.0 тыс.рублей  2019 год - 48815.0 тыс.рублей  2020 год - 835.0 тыс.рублей  2021 год -0 тыс.рублей  2022 год- 0 тыс. рублей  2023 год - 0 тыс.рублей  2024 год - 0 тыс.рублей  2025 год - 0 тыс.рублей  2026 год - 0 тыс.рублей |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** | |
| **Основные исполнители программы:** | - Администрация Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,  - предприятия, организации, предприниматели Клёповского сельского поселения,  - население Клёповского сельского поселения |
| **Источники финансирования Программы** | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | Собрание представителей Клёповского сельского поселения |
| **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей** | - Внесение изменений в генеральный план поселения  - Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  -Разработка муниципальных программ  -принятие муниципальных правовых актов  - информационное обеспечение программы |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения. |

1. **Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.

Стратегический план развития Клёповского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Клеповского сельского** **поселения.**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения.**

Общая площадь Клеповского сельского поселения составляет 12295га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 2241 человек.

**Наличие земельных ресурсов Клёповского сельского** **поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области**

Таб.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь,га. |
| Земли сельхозназначения | 8831,4 |
| Земли поселений | 1792,6 |
| Земли промышленности | 56 |
| Земли лесного фонда | 1615 |
| Земли водного фонда | - |
| Итого земель в границах | 12295,0 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 71,8 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**2.2   Административное деление**

В состав территории Клеповского сельского поселения входят следующие населенные пункты*:*

село Клёповка.

Расстояние от центра поселения – с.Клёповка до районного центра – г. Бутурлиновка 18 км.

**2.3 Демографическая ситуация**

 Общая  численность  населения Клёповского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 2241 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек 1039 (46 % от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.**

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта в составе поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с.Клеповка | 2241 | 87 | 158 | 1039 | 957 |
| всего по поселению | 2241 | 87 | 158 | 1039 | 957 |

Демографическая ситуация в поселении в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  улучшился, из-за превышения числаприбывших над числом убывших с территории поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**2.4    Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения –1039 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 46 процентов. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами поселения (г.Воронеж, г. Москва.)

Таб.3

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 2241 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1039 |
| Количество трудоустроенных жителей | 687 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 31 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 66 |
| Количество дворов | 1430 |
| Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ | 445 |
| Кол-во пенсионеров | 957 |

Из приведенных данных видно, что лишь 66 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 46% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**2.5 Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.6 Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Клёповском сельском поселении осуществляют:

- МКУК СКЦ « Лира»,расположенный по адресу: с.Клёповка ,ул.Советская, д.80.

В МКУК «СКЦ «Лира» работают 13 клубных формирований для детей и взрослых (в которых занимаются 130 человек): вокальный, театральный, танцевальный. Участники кружков принимают активное участие в мероприятиях ДК, поселковых и районных мероприятиях.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, концертов, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Здание ДК постройки 1974 года, которое в ходе эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалось.

Для сохранения и дальнейшего развития традиций нашего поселения, развития культурного наследия у молодежи нам крайне необходим капитальный ремонт дома культуры.

**2.7 Физическая культура и спорт**

Таб.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность,  м2площ. пола | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Клёповская СОШ» | с.Клёповка, ул. Ленинская , д.100 А | 77,4 | Хорошее |
| 2 | Спортплощадка | с.Клёповка, ул. Ленинская , д.100 А | 568 | Хорошее |

В Клёповском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется спортплощадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу.

**2.8    Образование**

На территории поселения находится одна школа на 256 мест, детский сад на 20 мест.

Таб.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность,  место | Этажн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ « Клёповская СОШ» | с.Клёповка, ул. Ленинская , д.100 А | 256 | 2 |
| 2 | МКДОУ «Клёповский детсад» | с.Клёповка, ул. Калинина , д.16 | 20 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 15 педагогов, большинство из которых имеют высшее профессиональное образование.

**2.9 Здравоохранение**

        На территории поселения находится следующие медучреждения.

Таб.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | 4. | 5. |
| 1 | Клёповская участковая больница | с.Клёповка, ул., ул.Рокоссовского д.2 | 45 | Удовлетворительное |

Причина высокой заболеваемости населения:

          низкий жизненный уровень,

          отсутствие средств на приобретение лекарств,

          низкая социальная культура,

          малая плотность населения,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**2.10 Социальная защита населения**

На территории поселения осуществляет свою деятельность социальные работники, их численность 5 человека. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 50 человек.

**2.11 Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2017г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч. | 76400 |
|  | муниципальный | 200 |
|  | частный | 76200 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ.площади | 34,0 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади | 0 |

Жители поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»,«Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

с.Клёповка газифицировано.Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

**Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу и промышленному бизнесу и вовлечение их, как потенциального инвесторов для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в других мероприятиях на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по приобретению техники для ЖКХ;

 - по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию городского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является городское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2028 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2026 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения:

1.Текущий ремонт здания МКУК «СКЦ «Лира».

2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

3.Строительство спортивной площадки.

4.Строительство ФАП и врачебной амбулатории, благоустройство территории.

5.Благоустройство парка.

6.Строитедьство детского сада

7.Капитальный ремонт здания Клёповской СОШ.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения. Ответственный исполнитель:

Администрация Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Клёповка, ул.20 лет Октября. д.4.»

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области, бюджета Бутурлиновского муниципального района, бюджета Клёповского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026

годов составляет 102914.6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 6836.6 тыс. рублей;

2018 год - 41483.0 тыс.рублей;

2019 год - 48815.0 тыс.рублей;

2020 год - 835.0 тыс.рублей

2021 год - 0 тыс.рублей

2022 год- 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс.рублей

2024 год - 0 тыс.рублей

2025 год - 0 тыс.рублей

2026 год - 0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и №223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| **Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района на 2017-2026 годы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие культуры за счет текущего ремонта здания МКУК «СКЦ «Лира» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Текущий ремонт здания МКУК «СКЦ «Лира» |  | 2017 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | | - | Текущий ремонт | | Клёповское сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
| 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 | | - |
| 2019 | 15,0 |  |  | 15,0 | | - |
| 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 2021 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 2017-2021 | 3055,0 | - | - | 3055,0 | | - |
| 2022 | 15,0 |  |  | 15,0 | | - |
| 2022 -2026 | 15.0 |  |  | 15.0 | | - |
| Всего | 3070,0 |  |  | 3070,0 | | - |
| 1.1.2 | Задача: оказание качественных медицинских услуг населению  привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Строительство ФАП и врачебной амбулатории, благоустройство территории |  | 2017 | 3000,0 |  |  | | 3000,0 |  | | Строительство и благоустрой-  ство объекта | Клёповское сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
| 2018 | 17010,0 | 17000,0 |  | | 10,0 |  | |
| 2019 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2020 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2021 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2017-2021 | 20040.0 | 17000.0 |  | | 3040.0 |  | |
| 2022 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2023 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2024 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2025 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2026 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2022-2026 | 50,0 | - | - | | 50,0 | - | |
| Всего | 20090,0 | 17000,0 |  | | 3090,0 |  | |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2017 | 836,6 |  |  | | 836,6 |  | | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Клёповское  сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
| 2018 | 750,0 |  |  | | 750,0 |  | |
| 2019 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2020 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2021 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2017-2021 | 3926.6 |  |  | | 3926.6 |  | |
|  | 2022 | 780.0 |  |  | | 780.0 |  | |
| 2023 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2024 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2025 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2026 | 780,0 |  |  | | 780,0 |  | |
| 2022-2026 | 3905.0 |  |  | | 3905.0 |  | |
| Всего | 7831,6 |  |  | | 7831,6 |  | |
| 1.1.3.2 | Строительство спортивной площадки |  | 2017 | - | - | - | | - |  | | Строительство объекта | Клёповское  сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
| 2018 | 3530,0 | 3500,0 |  | | 30,0 |  | |
| 2019 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2020 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2021 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2017-2021 | 3560.0 | 3500.0 |  | | 60,0 |  | |
| 2022 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2023 | 5,0 |  |  | | 5,0 |  | |
| 2024 | 50,0 |  |  | | 50,0 |  | |
| 2025 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2026 | 10,0 |  |  | | 10,0 |  | |
| 2022-2026 | 85,0 |  |  | | 85,0 |  | |
| Всего | 3645,0 | 3500,0 |  | | 145,0 |  | |
| 1.1.3.3 | Благоустройство парка |  | 2017 |  |  |  | |  |  | | Благоустройство объекта | Клёповское  сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
|  | 2018 | 2000,0 | 1900,0 |  | | 100,0 |  | |
|  | 2019 |  |  |  | |  |  | |
|  | 2020 | 20,0 |  |  | | 20,0 |  | |
|  | 2021 |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 2017-2021 | 2020,0 | 1900,0 |  | | 120,0 |  | |  |
|  | 2022 |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 2023 | 20,0 |  |  | | 20,0 |  | |  |
|  | 2024 | 20,0 |  |  | | 20,0 |  | |  |
|  | 2025 | 20,0 |  |  | | 20,0 |  | |  |
|  | 2026 | 20,0 |  |  | | 20,0 |  | |  |
|  | 2022-2026 | 80,0 |  |  | | 80,0 | - | |  |
|  | Всего | 2100,0 | 1900,0 |  | | 200,0 | - | |  |
| 1.1.3.4 | Строительство детского сада |  | 2017 | - | - | - | | - | - | | Строительство нового объекта | Клёповское  сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
|  | 2018 |  |  | - | |  | - | |
| 2019 | 48000,0 | 48000,0 | - | | - | - | |
| 2020 | - | - | - | | - | - | |
| 2021 | - | - | - | | - | - | |
| 2017-20221 | 48000,0 | 48000,0 | - | | - | - | |
| 2022 | - | - | - | | - | - | |
| 2023 | - | - | - | | - | - | |
| 2024 | - | - | - | | - | - | |
| 2025 | - | - | - | | - | - | |
| 2026 | - | - | - | | - | - | |
| Всего | 48000,0 | 48000,0 |  | | - |  | |
| 1.1.3.5. | Капитальный ремонт здания Клёповской СОШ |  | 2017 | - | - | - | | - | - | | Капитальный ремонт объекта | Клёповское  сельское поселение Бутурлинов -  ского муниципаль -  ного района |
| 2018 | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 | | - | - | |
| 2019 | - | - |  | | - | - | |
| 2020 | - | - | - | | - | - | |
| 2021 | - | - | - | | - | - | |
| 2017-2021 | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 | | - | - | |
| 2022 | - | - | - | | - | - | |
| 2023 | - | - | - | | - | - | |
| 2024 | - | - | - | | - | - | |
| 2025 | - | - | - | | - | - | |
| 2026 | - | - | - | | - | - | |
| 2023-2026 | - | - | - | | - | - | |
| Всего | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 | | - | - | |
| 1.1.3.4 | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 6836,6 |  |  | | 6836,6 |  | |  |  |
| 2018 | 41483,0 | 40400,0 | 183,0 | | 900,0 |  | |
| 2019 | 48815,0 | 48000,0 |  | | 815,0 |  | |
| 2020 | 835,0 |  |  | | 835,0 |  | |
| 2021 | 815,0 |  |  | | 815,0 |  | |
| 2017-2021 | 98784,6 | 88400,0 | 183,0 | | 10201,6 |  | |
| 2022 | 815,0 |  |  | | 815,0 |  | |
| 2023 | 815,0 |  |  | | 815,0 |  | |
| 2024 | 860,0 |  |  | | 860,0 |  | |
| 2025 | 820,0 |  |  | | 820,0 |  | |
| 2026 | 820,0 |  |  | | 820,0 |  | |
| 2023-2026 | 4130,0 |  |  | | 4130,0 |  | |
| Всего | 102914,6 | 88400,0 | 183,0 | | 14331,6 |  | |

**Раздел 7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

***Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:***

***- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;***

***-улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Клёповского сельского поселения;***

***- создание условий для занятий спортом;***

***- организация медицинского обслуживания населения;***

***- развитие транспортной инфраструктуры.***

**Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Клёповского сельского поселения на расчетный срок**

Расчет потребности учреждений образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 85 | 20 | 60 |
| 2 | Общеобразо-вательные школы | -//- | 140 | 297 | 580 | - |

Расчет потребности учреждений здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| 1 | Участковая больница | коек | 12 % от нормы 11,9 | 3,0 | 45 | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения\* | пос/см. | 11,2 | 24 | 115 | 42 |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 1 | - | 1 |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 0,2 | 0,5 | - | 1 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ.пл. | 10 | 21,0 | - | 25 |
| 6. | Аптека | м2 общ.пл. | 10,8 | 23 | - | 25 |

Расчет потребностей потребительского рынка.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| 1 | Магазины смешанной торговли. | м2 торг. пл. | 300 | 636 | 429 | 210 |
| 2 | Предприятия обществен. пит. | мест | 40 | 85 | 70 | 20 |
| 4 | Предприятия бытового обслужив. | раб. мест | 4 | 9 | 9 | - |

Расчет потребностей жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| 1 | Бани | мест | 10 | 21,2 | - | 25 |
| 2 | Отдел. банка | м2 | 20 | 42 | 40 | - |
| 3 | Пожарн. депо | маш. | 0,4 | 0,848 | - | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект | 6 т. чел. | 1 | 1 | - |

**Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь более высоких показателей социального развития поселения в период 2017 -2026 годов.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных и предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан, промышленной продукции. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 9.    Организация контроля за реализацией Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Клёповского сельского поселения.

        Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

     Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 10.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 11. Предложения по совершенствованию нормативно- правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.**

Основными направлениями совершенствования нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения, являются:

- внесение изменений в Генеральный план Клёповского сельского поселения – при выявлении новых, необходимых проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потери своей значимости отдельных мероприятий;

-координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти ( по уровню вертикальной интеграции);

-в соответствии с изложенной в программе политикой администрация Клёповского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, контролировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач;

-при необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных программой комплексного развития социальной инфраструктуры Клёповского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования;

- информационное обеспечение программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации и на сайте администрации.

**Раздел 12. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

3.  Повышения благоустройства поселения;

4.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

5.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.